ОШ``Змај Јова Јовановић`` Рума

АКЦИОНИ ПЛАН

ТИМ-2

ПРОБЛЕМ: БРИГА О ЗДРАВЉУ И ХИГИЈЕНИ УЧЕНИКА

Проблем је што ученици на одморима између часова леже на јакнама и торбама по ходницима. (То је прво јако ружно видети, а друго није хигијенски и здравствено добро).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активности** | **Потребна средства** | **Учесници** | **Реализатори** | **Време реализације** | **Мерљиви показатељи реализације** |
| 1. На Наставничком већу изнети проблем |  | Наставници | ТИМ | 7 дана | Одељенско веће је дало сагласност |
| 2.Анкетирати ученике око осмишљавања и учешћа у изради кутка за седење на ЧОС-у | -папир  -компјутер  -анкета са питањима:  1.Да ли сте упознати са дужностима ученика: ДА НЕ  2.Да ли осећате потребу за лепшим амбијентом: ДА НЕ  3.Да ли би сте учествовали у изради кутка за седење? ДА НЕ | Разредне старешине, ученици | Разредне старешине,  ТИМ | Две недеље | Анкетирани ученици |
| 3.Поруке на огласној табли, панои, украшавање клупа по темама (музика, спорт, љубав...) | Табле, хамери, фломастери, папир у боји, стикери, лепило... | Ђачки парламент, ученици, ТИМ | ТИМ, ђачки парламент, ученици, мајстор школе | 30 дана | Јавно оглашене поруке, украшене клупе по темама и намештене у ходницима школе |
| 4.Реализација пројекта- избоор најлепше клупе тј. Кутка | Пригодне награде | ТИМ | школа | 2 месеца | Изабрана најлепша клупа тј. кутак |

Чланови тима: Јасна Петровић, Драгана Бањац, Марија Згоњанин, Жаклина Неговановић, Драган Ника, Милош Гудовић.